# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июня 2015 г. 				                                                         № 45/517-3

г. Назрань

О Календарном плане основных мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Назрановском муниципальном районе в Единый день голосования 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Назрановского района постановляет:

1. Утвердить  Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Назрановском муниципальном районе  в Единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением Плана возложить на Секретаря Территориальной избирательной комиссии Назрановского района Оздоеву Р.С.

3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования и разместить на сайте Администрации Назрановского муниципального района.

| Председатель Территориальной избирательной комиссии Назрановского района | И.Я.Экажев |
| --- | --- |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии Назрановского района | Р.С. Оздоева |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной

избирательной комиссии

Назрановского района

от 18 июня 2015г. № 45/517-3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов представительных органов муниципальных образований

в Назрановском муниципальном районе в Единый день голосования

13 сентября 2015 года

| Мероприятия по назначению выборов Формирование избирательных комиссий |
| --- |
|  | Назначение выборов представительных органов МО третьего созыва | ч. 4 ст. 6 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 14 июня 2015 г. и не позднее 24 июня 2015 г.) | Представительные органы муниципальных образований |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | ч. 4 ст. 6 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Представительные органы муниципальных образований |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов | --- | Непосредственно после его принятия | ТИК Назрановского района |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети "Интернет", а также направление списка в избирательную комиссию, организующую выборы | ч. 3 ст. 15 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия |
|  | Предоставление ТИК Назрановского района эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | ч. 8 ст. 29 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании (начиная с 4 мая 2015 г.), в период избирательной кампании | Соответствующие СМИ |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | ч. 6 ст. 10 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2015 г.) | Главы администраций, сельских поселений |
|  | Образование избирательных участков в местах временно-го пребывания избирателей (при необходимости) | ч. 4 ст. 10 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 августа 2015 г.) | ТИК Назрановского района |
|  | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей из резерва составов УИК (при необходимости) | ч. 23 ст. 9.1 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2015 г.) | ТИК Назрановского района |
| Список избирателей |
|  | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | ч. 6 ст. 11 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК | Глава администрации сельских поселений, командир воинской части |
|  | Составление списка избирателей | ст. 11 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | С получения сведений от главы городского округа, сельского поселения до (дата) передачи списка в УИК (не позднее 1 сентября 2015 г.) | ТИК Назрановского района |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | ч. 8 ст. 11 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2015 г.) | ТИК Назрановского района |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей в УИК при проведении досрочного голосования на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях | ч.1,2 ст.51 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования | ТИК Назрановского района |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | ч. 1 ст. 13 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | За 10 дней до дня голосования (с 2 сентября 2015 г.) При проведении досрочного голосования на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях – в день проведения досрочного голосования | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | ч. 1 ст. 18 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 45 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 29 июля 2015 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | ст. 20 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации в избирательные комиссии | ч. 1 ст. 21 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 29 июля 2015 г.) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | ч. 3 ст. 23 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | В течение 10 дней со дня получения документов | ТИК Назрановского района |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | ч. 7 ст. 23 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | В течение 48 часов после регистрации | ТИК Назрановского района |
| Статус зарегистрированных кандидатов |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | ч. 2 ст. 25 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, исключение кандидата из списка кандидатов. | ч. 3 ст. 74 и ч. 1 ст. 88 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Кандидат, выдвинутый по одно (много)-мандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2015 г.) Кандидат в составе списка кандидатов может быть исключен из списка не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2015г.) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | ч. 1 ст. 74 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2015 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 11 сентября 2015 г.) | Кандидаты, зарегистрирован-ные кандидаты |
| Предвыборная агитация |
|  | Проведение агитации | ч. 1 ст. 33 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 12 сентября 2015 г.) | Соответствующие зарегистрирован-ные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и пред-ставление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | ч. 6 ст. 50 ФЗ-67 | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствую-щие услуги в ТИК | ч.3 ст. 38 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказы-вающие услуги по изготовлению печатных агитаци-онных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплат-ного эфирного времени и печатной площади на каналах муниципальной телекомпании, в газете | ч. 6 ст. 35, ч. 5 ст. 36 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 августа 2015 г.) | ТИК с участием соответствующих СМИ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | ч. 2 ст. 33 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 15 августа 2015 г., окончание – 00 ч. 12 сентября 2015 г.) | Зарегистрирован-ные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | ч. 3 ст. 30 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 8 сентября по 13 сентября 2015 г.) | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в ТИК Назрановского района копий или экземпляров агитационных материалов | ч. 5 ст.38 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрирован-ные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного спец. места для размещения агитационных печатных материалов, информацион-ных материалов избирательной комиссии | ч. 8 ст. 38 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 августа 2015 г.) | Глава администрации муниципального района, поселения |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | ч. 10 ст. 32 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2015 г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | ч.2 ст.40 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации Назрановского муниципального района |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | ст. 41 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в ТИК Назрановского района | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | ч. 2 ст. 44 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрирован-ные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача соответствую-щими избирательными комиссиями копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | ч.5 ст. 44 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК Назрановского района |
| Голосование |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избира-тельных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | ч.4 ст. 49 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 23 августа 2015 г.) | ТИК Назрановского района |
|  | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | ст. 49 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня; окончание - максимум за 2 дня до начала досрочного голосования | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | ч.13 ст. 49 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК Назрановского района |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | ч.2 ст. 50 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2015 г.), в случае досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня такого голосования | ТИК Назрановского района,УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | ч. 15 ст.49 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного), (не позднее 11 сентября 2015 г.; для организации досрочного голосования в помещении УИК – не позднее 31 августа 2015 г.) | ТИК Назрановского района |
|  | Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах | ч. 1,2 ст.51 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования (не ранее 23 августа 2013 г.) | УИК Назрановского района |
|  | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий | ст. 51 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (не ранее 2 сентября 2015 г.) | УИК Назрановского района |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | ч.1 ст. 50 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования | УИК Назрановского района |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставле-нии возможности проголосовать вне помещения для голосования | ч.2 ст. 52 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 3 сентября до 14-00 час. 13 сентября 2015 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | ч. 2 ст. 54 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК Назрановского района |
|  | Определение результатов выборов | ч. 1 ст. 56 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 17 сентября 2015 г.) | ТИК Назрановского района |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | ч. 2 ст. 60 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ТИК Назрановского района |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | ч. 3 ст. 60 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | Не позднее 30 дней со дня голосования | ТИК Назрановского района |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | ч. 4 ст. 60 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | В течение 2 месяцев со дня голосования | ТИК Назрановского района |
|  | Вручение удостоверений избранным депутатам | ч. 3 ст. 59 РЗ-24 «Закон о муници-пальных выборах в РИ» | После официального опубликования результатов выборов | ТИК Назрановского района |